**Карточка проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **КАРТОЧКА ПРОЕКТА** *«Эффективная организация и оптимизация рабочего времени педагогического работника»* | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МБДОУ ЦРР  детский сад № 4  *\_\_\_\_\_\_* Т.В.Зеленова  *«01» июня 2021 года* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА** |  | 1. **ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА** |
| **Заказчики процесса — родители, сотрудники**  **Периметр проекта — помещения МБДОУ ЦРР детский сад № 4**  **Владелец процесса — заведующий МБДОУ ЦРР детский сад № 4 Зеленова Татьяна Владимировна**  **Руководитель проекта — старший воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад № 4 Молчанова Оксана Викторовна**  **Команда проекта** — **администрация, педагоги МБДОУ ЦРР детский сад № 4** |  | **Ключевой риск — отказ педагогического работника от участия в проекте**  **Проблемы:**   1. **Трудности в ориентировке пространства внутри здания** 2. **Наличие потерь времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп** 3. **Неоптимальное использование рабочего времени и рабочего места педагогами.** |
|  |  |  |
| 1. **ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ** |  | 1. **КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Усовершенствование системы внутренней навигации для преодоления трудностей посетителей организации при ориентировке в пространстве внутри здания | Трудности в ориентировке пространства внутри здания | Сокращение времени в нахождении необходимого специалиста, группы | | Внедрение системы визуализации в развивающей среде в рамках организации особого порядка воспитанников в процессе режимных моментов | Наличие потерь времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп | Оптимальное использование времени в текущих режимных моментах воспитателей и воспитанников групп | | Оптимизация рабочего места педагогических работников | Неоптимальное использование рабочего места педагогами | Сокращение потери времени в подготовке к важным мероприятиям и событиям, рабочим моментам | | Вовлечение родителей и педагогов в онлайн-общение | Неоптимальное использование рабочего времени педагогами | Сокращение потери времени бесед с родителями в связи с занятостью педагога. | |  | 1. Старт проекта — 01.06.2021 года 2. Диагностика и определение целевого состояния — 01.06-18.06.2021 года  * разработка карты текущего состояния — 21.06-25.06.2021 года * разработка карты целевого состояния — 28.06.-02.07.2021 года  1. Внедрение улучшений — 05.07- 15.10.2021 года  * совещание по защите подходов внедрения — 01.06.2021 года  1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 18.10-29.10. 2021 года  * завершающее совещание – 01.11.2021 года |

Руководитель проекта О.В.Молчанова